## Sheet1
DE-01 | yol.yoli | Data Engineering | 33 | 파이프라인 | 데이터 적재 | 배치 파이프라인 전환 | 1. PAIN-POINT 개선 시나리오 | PAIN-POINT 시나리오를 즉각 개선가능한가 |  |  | 실데이터 PoC | 상위 시나리오 헤더 — 하위 1-1 항목으로 실데이터 검증
DE-02 | yol.yoli | Data Engineering | 34 | 파이프라인 | 데이터 적재 | 배치 파이프라인 전환 | 1-1. 티아라 DW 배치 파이프라인 전환 검증 | Tiara에서 들어온 데이터 Impala 에서 배치 처리(impala row_number, aggregation 병목, heavy udf, json parsing 작업) | 26/03/01 ~ 26/03/31 |  | 실데이터 PoC | Batch Impala Data Query 선정
DE-03 | yol.yoli | Data Engineering | 35 | 파이프라인 | 데이터 적재 | 배치 파이프라인 전환 | 2. Trino 데이터플랫폼 비교 검증 시나리오 | 타아키텍처 대비 성능이 좋은가. TCO 절감으로 이어지는가 |  |  | 실데이터 PoC | 상위 시나리오 헤더 — 하위 2-1~2-3 실데이터 검증 Trino Server Spec / Test 대상 Data , Query
DE-04 | yol.yoli | Data Engineering | 36 | 파이프라인 | 데이터 적재 | 배치 파이프라인 전환 | 2-1. 마이데이터 DW 배치 파이프라인 전환 검증 |  | 26/03/01 ~ 26/03/07 |  | 실데이터 PoC | Batch Impala Data Query 선정
DE-05 | yol.yoli | Data Engineering | 37 | 파이프라인 | 데이터 적재 | 배치 파이프라인 전환 | 2-2. 머니 이용자 배치 파이프라인 전환 검증 |  | 26/03/01 ~ 26/03/07 |  | 실데이터 PoC | Batch Impala Data Query 선정
DE-06 | yol.yoli | Data Engineering | 38 | 파이프라인 | 데이터 적재 | 배치 파이프라인 전환 | 2-3. 결제 배치 파이프라인 전환 검증 |  | 26/03/01 ~ 26/03/07 |  | 실데이터 PoC | Batch Impala Data Query 선정
DE-07 | yol.yoli | Data Engineering | 39 | 파이프라인 | 데이터 적재 | 테이블 포맷 & 스토리지 | 1. delta | maintenance 운영에 도움이 되는가. TCO 절감으로 이어지는가 |  |  | 샘플 PoC | 전달 형태 : Notebook 형태로 각 테이블 포멧 기능들 정리하여 전달
DE-08 | yol.yoli | Data Engineering | 40 | 파이프라인 | 데이터 적재 | 테이블 포맷 & 스토리지 | 2. managed iceberg |  |  |  | 샘플 PoC
DE-09 | yol.yoli | Data Engineering | 41 | 파이프라인 | 데이터 적재 | 테이블 포맷 & 스토리지 | 3. external iceberg |  |  |  | 샘플 PoC
DE-10 | yol.yoli | Data Engineering | 42 | 파이프라인 | 데이터 적재 | Photon 엔진 성능 검증 | 1. on | TCO 절감으로 이어지는가. 쿼리 튜닝 공수를 줄여주는가 |  |  | 샘플 PoC | 전달 형태 : Notebook 형태로 Impala Query 중 한가지 선정해서 Photon On / Off 비교 전달
DE-11 | yol.yoli | Data Engineering | 43 | 파이프라인 | 데이터 적재 | Photon 엔진 성능 검증 | 2. off |  |  |  | 샘플 PoC
DE-12 | yol.yoli | Data Engineering | 44 | 파이프라인 | 워크플로우 | Airflow Databricks Operator | 내부 시스템 호환성 검토 | 개발 운영 및 자동화가 용이한가 |  |  | 문서 가이드 | 사내 Airflow 환경 접근/연동 가능 여부 확인 필요
DE-13 | yol.yoli | Data Engineering | 45 | 파이프라인 | 워크플로우 | Databricks Lakeworkflow | 기능 및 편의성 검토 |  |  |  | 문서 가이드
DE-14 | yol.yoli | Data Engineering | 46 | 파이프라인 | 워크플로우 | Databricks SDP | 적재 count 와 같은 데이터품질 로깅 및 모니터링 | 배치 모니터링 및 품질 관리에 도움을 주는가 |  |  | 샘플 PoC | 전달 형태 : DE-02 시나리오 Tiara 시스템 내 파이프라인 중 한가지 선정하여 파이프라인 관리 용이성 확인 할수 있도록 전달
DE-15 | dan.iel | Data Engineering | 60 | 파이프라인 | 메달리온 아키텍처 | SDP 도입 (UI 기반) | 1. 단일 pipeline을 메달리온 + SDP로 운영 | 단일 SDP pipeline 안에 bronze/silver/gold ST·MV 정의 + UI로 생성·스케줄·실행. Pipelines Editor(DAG·Data Preview·Issues Panel) 사용 경험 정리 | 메달리온 pipeline 1개 (bronze/silver/gold) | PoC 전용 schema로 출력 격리 | 샘플 PoC | 산출물 = SDP 운영 장단점 정리; ST vs MV 선택 기준
DE-16 | dan.iel | Data Engineering | 61 | 파이프라인 | 메달리온 아키텍처 | UI Job + 복수 pipeline | 2. 복수 pipeline을 UI Job + depends_on으로 운영 | bronze/silver/gold를 각각 별도 pipeline으로 분리 + Lakeflow Job UI에서 pipeline_task 여러 개 + depends_on으로 cross-pipeline 의존성 표현 (Bundle 없이) | 복수 pipeline (bronze/silver/gold 3개 또는 그 이상) | PoC 전용 schema로 출력 격리 | 샘플 PoC | 산출물 = UI 운영 장단점 정리; UI 설정 변경 audit 가능성
DE-17 | dan.iel | Data Engineering | 63 | 파이프라인 | Asset Bundles | Bundle 코드 구조 | 3-1. 복수 pipeline을 Bundle 코드 구조로 표준화 | databricks.yml + *.pipeline.yml + *.job.yml 작성. <pipeline>/<stage>/<table>.py 3단 트리, libraries.glob: <폴더>/** 일괄 등록, root_path: ../src로 src/common/ 모듈 공유 | 시나리오 2의 복수 pipeline을 Bundle로 이전 | 코드 표준화·재사용성·가독성 측면 | 샘플 PoC | 산출물 = Bundle 코드화 장단점 정리
DE-18 | dan.iel | Data Engineering | 64 | 파이프라인 | Asset Bundles | Bundle 배포·운영 | 3-2. Bundle 배포·롤백·환경 변수·CI/CD | databricks bundle deploy 일괄 배포·롤백, 환경별 변수(dev/staging/prd) 분기, Git 버전관리 + CI/CD 연동 | 시나리오 3-1 Bundle |  | 샘플 PoC | 산출물 = Bundle 배포·운영 장단점 정리; 사내 GitHub Enterprise 연동 가능 여부
DE-23 | demian.seo | Data Engineering | 85 | 데이터 적재 | 실시간 적재 | 티아라 행동로그 | 1-1. 표준: Kafka → Structured Streaming → Delta Lake 실시간 적재 | - 초당 4.5만 건 처리 - Exactly-Once 보장 - End-to-End 레이턴시 측정 (CDC → Kafka → Structured Streaming → Delta Lake) - 장애 복구(DR) 방안 검토 - Upsert(merge) 검증 (적재시 중복 제거) - 적재 Spark Streaming 사용 리소스 - 대용량 적재 시 수동 compaction, optimize 주기 검토 - 적재 파일 사이즈 및 small file 이슈 발생 여부 검증 - 대용량 테이블의 전기간 탈퇴자 삭제 쿼리 성능 영향도 검증 | 티아라 230GB/day, 75개 컬럼 1개월 7TB | NiFi 동등 이상 or Flink 동등이상 / Ceph 에 Flink로 적재중임 | 실데이터 PoC | Q) Kafka 앞단 데이터 4.5만 TPS 생성 필요 Q) DR 장애 시나리오시, retry 처리 하는 것으로 검증 - 구체적 시나리오가 어떨까요? Q) NIFI / Flink 현재 처리 스펙 Q) Optimize & small file : Predictive Optimize 처리가 가능 => 가이드
DE-24 | demian.seo | Data Engineering | 86 | 데이터 적재 | 실시간 적재 | 티아라 행동로그 | 1-2. 표준: Delta Lake 조회 성능 | - 개인 최근 100건 조회 - 특정 서비스 접근 유저 모수 추출 | 티아라 1개월 7TB | Trino 대비 30% 개선 / 적재용 클러스터에서 조회하는 성능 vs 조회전용 클러스터에서 조회 성능 비교? | 실데이터 PoC | 대상 데이터셋 쿼리 필요
DE-25 | demian.seo | Data Engineering | 87 | 데이터 적재 | 실시간 적재 | 티아라 행동로그 | 1-2. 표준: Delta Lake 조회 성능 | - 캐시 히트 효과 측정 | 티아라 1개월 7TB | 측정 / 데이터 변경이 많은 경우 캐시 히트율 측정 | 실데이터 PoC | 캐시 무효화 시나리오 정의 필요
DE-26 | demian.seo | Data Engineering | 88 | 데이터 적재 | 실시간 적재 | 티아라 행동로그 | 1-2. 표준: Delta Lake 조회 성능 | - json 그대로 저장하고 조회 시 분석 쿼리 성능 (Variant Data Type) | 티아라 1개월 7TB | 가능여부 / 기존에 지원되지 않는 기능 | 실데이터 PoC | Variant 전환 대상 JSON 스키마 합의 필요
DE-27 | demian.seo | Data Engineering | 89 | 데이터 적재 | 실시간 적재 | 티아라 행동로그 | 1-3. 엣지: Kafka lag 3시간 누적 후 재시작 | - Kafka lag 3시간 누적 (240만건) - 초당 4.5만 건 3시간 지속 | 티아라 3시간 lag (240만건) | 복구 성능 (복구 완료 1시간 이내) / Backpressure 처리 | 실데이터 PoC | Kafka lag 시뮬레이션 환경 사전 준비 필요
DE-28 | demian.seo | Data Engineering | 90 | 데이터 적재 | 실시간 적재 | 티아라 행동로그 | 1-3. 엣지: Kafka lag 3시간 누적 후 재시작 | - 피크 트래픽 지속 성능 | 티아라 3시간 lag (240만건) | 지속 성능 (처리량 유지율 100%) | 실데이터 PoC | Q) 피크 타임 트래픽 양 ? 어느 시간 동안 처리해야하는지
DE-29 | eden.garden | Data Engineering | 91 | 데이터 적재 | 실시간 적재 | 결제 데이터 | 2-1. 표준: Wide Table (270컬럼) 실시간 적재 | - 초당 600건, 1건 10KB - Wide Table (270개 컬럼) - 컴팩션 지연 이슈 검증 | 결제 600건/초, 10KB/건 270개 컬럼 1개월 225GB | 동등 이상 (처리량 ≥ 600건/초) / StarRocks Persistent Index vs Z-ordering | 실데이터 PoC | Liquid Clustering 기준 처리 예정
DE-30 | eden.garden | Data Engineering | 92 | 데이터 적재 | 실시간 적재 | 결제 데이터 | 2-1. 표준: Wide Table (270컬럼) 실시간 적재 | - Wide Table 컴팩션 지연 없음 | 결제 600건/초, 10KB/건 270개 컬럼 1개월 225GB | 컴팩션 완료 시간 (30분이내) | 실데이터 PoC | Predictive Optimize로 처리하여 Compaction 처리 별도 작업 필요 없음
DE-31 | eden.garden | Data Engineering | 93 | 컴플라이언스/보안 | 탈퇴자 삭제 | 결제 데이터 | 2-2. 표준: 1개월 데이터 탈퇴자 삭제 | - 1개월 225GB 적재 후 탈퇴자 1만 건 삭제 - 삭제 중 조회 정합성 검증 | 1개월 225GB 탈퇴자 PK 1만 건 | GDPR 24시간 이내 삭제완료시간 24시간 이내 / GDPR 컴플라이언스 | 실데이터 PoC | 삭제 대상 테이블 선정 필요
DE-32 | eden.garden | Data Engineering | 94 | 컴플라이언스/보안 | 탈퇴자 삭제 | 결제 데이터 | 2-2. 표준: 1개월 데이터 탈퇴자 삭제 | - MVCC 보장 (삭제 중 조회 정합성) | 1개월 225GB 탈퇴자 PK 1만 건 | MVCC 보장 조회 정합성 100% / as-is: 삭제 중 불안정 | 실데이터 PoC
DE-33 | eden.garden | Data Engineering | 95 | 컴플라이언스/보안 | 탈퇴자 삭제 | 결제 데이터 | 2-2. 표준: 1개월 데이터 탈퇴자 삭제 | - 0-byte Parquet 방어 | 1개월 225GB 탈퇴자 PK 1만 건 | 자동 컴팩션 파일사이즈 0-byte 없음 | 실데이터 PoC | Predictive Optimize로 해결 가능
DE-34 | eden.garden | Data Engineering | 96 | 컴플라이언스/보안 | 탈퇴자 삭제 | 결제 데이터 | 2-2. 표준: 1개월 데이터 탈퇴자 삭제 | - 실시간 수집, 삭제 동시 실행 시 낙관적 동시성 제어에 의한 충돌 검증 | 1개월 225GB 탈퇴자 PK 1만 건 | 충돌검증 | 실데이터 PoC | Q) 동시성의 시나리오 ? -> 동시 처리 시, Iceberg 상황에서도 이슈 (Vacumming 시 데이터 insert 등의 이슈 없는지 ) Append + Delete 동시 수행시 Lock 여부 등의 시나리오 확인 필요
DE-35 | eden.garden | Data Engineering | 97 | 컴플라이언스/보안 | 탈퇴자 삭제 | 결제 데이터 | 2-3. 엣지: 1년 데이터 전체 파티션 삭제 | - 1년 84TB 전체 파티션 - 탈퇴자 12만 건 삭제 | 1년 84TB 탈퇴자 PK 12만 건 | 대량 삭제 성능 삭제 완료시간 48시간 이내 / 극단적 부하 상황 | 실데이터 PoC | 1년 84TB 데이터 PoC 환경 확보 가능 여부 우선 확인 필요
DE-36 | eden.garden | Data Engineering | 98 | 컴플라이언스/보안 | 탈퇴자 삭제 | 결제 데이터 | 2-3. 엣지: 1년 데이터 전체 파티션 삭제 | - 파티션 병렬 처리 가능 여부 | 1년 84TB 탈퇴자 PK 12만 건 | 측정 (병렬처리 정상동작여부) | 실데이터 PoC | 원본행 97과 동일 환경 의존 파티션이 없는 구조의 Liquid Clustering을 적용하여 테스트
DE-37 | demian.seo | Data Engineering | 99 | 서빙 | 실시간 서빙 | SQL Warehouses | 3-1. 표준: Databricks SQL Warehouses 서빙 성능 | - Delta Lake → Databricks SQL Warehouses (Serverless) - API 응답 속도 측정 - 콜드 스타트 시간 | 티아라 1개월 7TB 결제 1개월 225GB | P90 지표 측정 | 실데이터 PoC | 서버리스 시나리오 : 콜드스타트 제외 하고는 가능하여 콜드스타트 제외하고 프로비저닝 으로 테스트 예정 Cold Start 비교만 별도 진행
DE-38 | demian.seo | Data Engineering | 100 | 서빙 | 실시간 서빙 | SQL Warehouses | 3-1. 표준: Databricks SQL Warehouses 서빙 성능 | - 콜드 스타트 시간 측정 | 티아라 1개월 7TB 결제 1개월 225GB | 콜드 스타트 측정 | 실데이터 PoC | 서버리스 시나리오 : 콜드스타트 제외 하고는 가능하여 콜드스타트 제외하고 프로비저닝 으로 테스트 예정
DE-39 | demian.seo | Data Engineering | 101 | 서빙 | 실시간 서빙 | SQL Warehouses | 3-1. 표준: Databricks SQL Warehouses 서빙 성능 | - 동시 접속 처리 성능 | 티아라 1개월 7TB 결제 1개월 225GB | 동시접속 100+ 측정 | 실데이터 PoC | 동시 접속 부하 시뮬레이션 도구/스크립트(쿼리) 선정 필요
DE-40 | demian.seo | Data Engineering | 102 | 서빙 | 실시간 서빙 | Spark Declarative Pipeline | 3-2. 표준: Spark Declarative Pipeline 성능 | 3-2. 표준: Spark Declarative Pipeline 성능 | 티아라 core 4GB/day | 동기화시간 측정 - Streaming table 적재 성능 - Streaming table과 MV 동기화 성능, 정합성 | 실데이터 PoC | Q) SDP vs StarRocks MV 비교 기준 정의 필요 - 현재 Starrocks 테스트 중 -> MV or Stream Table 파이프라인 시나리오 결정 필요 starrocks와 비교대상이 아님 기능에 대한 검증 필요
DE-41 | demian.seo | Data Engineering | 103 | 서빙 | 실시간 서빙 | Spark Declarative Pipeline | 3-2. 표준: Spark Declarative Pipeline 성능 | - 탈퇴자삭제/컴팩션 후 변경사항 추적이 어려울 때 동기화 이슈 검증(mv) | 티아라 core 4GB/day |  | 실데이터 PoC | Q) 동기화 이슈에 대한 구체적 시나리오가 있나요? -> 위 건과 동일하게 시나리오
DE-42 | demian.seo | Data Engineering | 104 | 서빙 | 실시간 서빙 | SQL Warehouses | 3-3. 엣지: 실시간 적재 중 조회 | - 실시간 적재 중 Databricks SQL 조회 - 동시 작업 성능 영향도 | 티아라 1개월 7TB | 조회 응답 시간 측정 | 실데이터 PoC | 실시간 적재 Serving의 경우 기능적 검토만 필요
DE-43 | demian.seo | Data Engineering | 105 | 서빙 | 실시간 서빙 | SQL Warehouses | 3-3. 엣지: 실시간 적재 중 조회 | - 수집 지연 없음 | 티아라 1개월 7TB | 무중단 / as-is: 중단발생 | 실데이터 PoC | 실시간 적재 Serving의 경우 기능적 검토만 필요
DE-44 | demian.seo | Data Engineering | 106 | 서빙 | 실시간 서빙 | SQL Warehouses | 3-3. 엣지: 실시간 적재 중 조회 | - 조회 영향 없음 | 티아라 1개월 7TB | 조회 실패율 0% / as-is: 일부실패 | 실데이터 PoC | 실시간 적재 Serving의 경우 기능적 검토만 필요
DE-45 | demian.seo | Data Engineering | 107 | 운영 | 스키마 변경 | Schema Evolution | 4-1. 표준: 온라인 스키마 변경 | - 대용량 테이블 (7TB) 스키마 변경 - 컬럼 추가/삭제/타입 변경 | 티아라 1개월 7TB | 무중단 + DDL완료 1시간 내 / as-is: Pinot 24시간 | 실데이터 PoC
DE-46 | demian.seo | Data Engineering | 108 | 운영 | 스키마 변경 | Schema Evolution | 4-1. 표준: 온라인 스키마 변경 | - 수집 지연 없음 | 티아라 1개월 7TB | 무중단 / as-is: 중단발생 | 실데이터 PoC
DE-47 | demian.seo | Data Engineering | 109 | 운영 | 스키마 변경 | Schema Evolution | 4-1. 표준: 온라인 스키마 변경 | - 조회 영향 없음 | 티아라 1개월 7TB | 조회 실패율 0% / as-is: 일부실패 | 실데이터 PoC
DE-48 | demian.seo | Data Engineering | 110 | 운영 | 스키마 변경 | Schema Evolution | 4-2. 엣지: SDP MV 동기화 중 스키마 변경 | - SDP MV 동기화 중 스키마 변경 - MV 재구축 시간 측정 | 티아라 core 4GB/day | MV 동기화 완료 24시간 이내 | 실데이터 PoC | MV 재구축 SLA 설정 필요
DE-49 | demian.seo | Data Engineering | 111 | 데이터 적재 | CDC 처리 | 결제 데이터 | 5-1. 표준: Debezium CDC 스트림 처리 | - MySQL binlog → Minecraft → Kafka → SDP CDC - Insert/Update/Delete 이벤트 처리 | 결제 초당 600건 | as-is 동등 이상 | 실데이터 PoC | Debezium → Kafka 연동 환경 사전 준비 필요 마이데이터 사용가능 여부체크
DE-50 | demian.seo | Data Engineering | 112 | 데이터 적재 | CDC 처리 | 결제 데이터 | 5-1. 표준: Debezium CDC 스트림 처리 | - Exactly-Once 보장 | 결제 초당 600건 | 정합성 100% | 실데이터 PoC
DE-51 | demian.seo | Data Engineering | 113 | 데이터 적재 | CDC 처리 | 결제 데이터 | 5-1. 표준: Debezium CDC 스트림 처리 | - Schema Evolution 자동 처리 | 결제 초당 600건 | 자동반영 / as-is: 수동 | 실데이터 PoC
DE-52 | demian.seo | Data Engineering | 114 | 데이터 적재 | CDC 처리 | 결제 데이터 | 5-1. 표준: Debezium CDC 스트림 처리 | - 데이터 변경 순서 보장 | 결제 초당 600건 | 순서보장 | 실데이터 PoC
DE-53 | demian.seo | Data Engineering | 115 | 데이터 적재 | CDC 처리 | 결제 데이터 | 5-2. 엣지: CDC 장애 복구 | - Kafka lag 12시간 누적 - 복구 시간 측정 | Lag 12시간 (2600만건) | 복구 완료시간 측정 | 실데이터 PoC | 12시간 lag 시뮬레이션 환경 필요
DE-54 | steven.yoon | Data Engineering | 133 | 데이터 이관 | S3 적재 | 데이터 이관 테스트 | - DistCp를 이용한 HDFS -> S3 초기 적재 - Databricks 이용 S3 적재 및 Delta 변환 | 대역폭(QoS) 병목 확인 및 포맷 변환(ETL) 소요 시간 확인 | 샘플 데이터 | 데이터 마이그레이션 파이프라인 완료 | 샘플 PoC | DistCp 등 데이터 이관은 카카오페이에서 진행
DE-55 | steven.yoon | Data Engineering | 134 | 데이터 아키텍처 | 성능 비교 | 포맷별 성능 벤치마킹 (쓰기/읽기) | - Delta Lake (Native) vs Managed Iceberg 쓰기/읽기 성능 및 오버헤드 비교 | 동일 데이터 셋으로 2가지 포맷(Delta Lake / Managed Iceberg)의 테이블을 생성하고 데이터 적재(Write) 시 메타데이터 생성 오버헤드 및 단일 엔진(Databricks) 내 쿼리(Read) 성능 벤치마킹 | 1TB TPC-H | 포맷별 성능 트레이드오프 파악 및 전사 표준 저장 포맷 선정 기준 확립 | 샘플 PoC | DE-07 DE-08 DE-09 항목과 동일
DE-56 | steven.yoon | Data Engineering | 135 | 데이터 아키텍처 | 성능 비교 | Liquid Clustering 적용 검증 | - 기존 Partitioning 방식과 Liquid Clustering(CLUSTER BY) 간의 CRUD 성능 및 관리 편의성 비교 | 동일 데이터셋에 대해 기존 Partitioning과 CLUSTER BY를 각각 적용 후 다차원 검색(Data Skipping) 쿼리 속도 비교. 잦은 UPDATE/DELETE 시 쓰기 오버헤드 감소(Deletion Vectors) 및 행 수준 동시성 처리 검증. 클러스터링 키 동적 변경 후 OPTIMIZE의 점진적 반영 확인. | 대규모 이력 데이터 및 CDC(Update/Delete) 성격의 샘플 테이블 | Liquid Clustering 적용에 대한 기준 확립 | 문서 가이드
DE-57 | steven.yoon | Data Engineering | 136 | 데이터 아키텍처 | 성능 비교 | Trino vs Databricks | - TPC-H 1TB 데이터 기반 쿼리 수행 시간 비교 | 기존 Trino+Ceph 환경과 Databricks SQL 환경 간의 벤치마크 쿼리 속도 비교 | 1TB TPC-H | 이기종 쿼리 엔진 간 성능 기준점 도출 | 샘플 PoC | 데이터셋 쿼리 필요
DE-58 | steven.yoon | Data Engineering | 137 | 데이터 아키텍처 | 성능 비교 | 동시성 및 튜닝 | - 다중 사용자 쿼리 유입 시 대기열 지연/Auto-scaling 비교 - 인스턴스 타입별 성능 비교 | 동시 접속 환경에서의 성능 안정성 검증 및 워크로드별 최적의 인스턴스 타입 도출 | 1TB TPC-H | 동시 접속 환경에서의 성능 안정성 검증 | 샘플 PoC | 데이터셋 쿼리 필요
DE-59 | yol.yoli | Data Engineering | 57 | ETL | 데이터 적재 | MySQL DB Ingestion | 내부 ETL 파이프라인 전환 가능성 검토 | MySQL DB Ingestion 파이프라인 구현 — Databricks Lakeflow Connect MySQL Connector 검증 (CDC + 초기 스냅샷) | 당일 데이터 / max 트래픽 6.875 MB/s / TPS 약 7,040 (parquet 환산) | as-is 동등 이상 처리량 + Lakeflow Connect 표준 옵션 검증 | 실데이터 PoC | Databricks MYSQL Connector 검증. KP DE 5월 말까지 대상 MySQL 인스턴스·계정·테이블 정의·접근 권한 사전 공유